HFS módosításához javaslatok

Előzmények:

Az EMVA determinációra való hivatkozással a 2014-2020-as programozási időszakban felhasználható LEADER források is csökkentek, amely a Bakony és Balaton KKKE által kezelt fejlesztési forrást és működési költségek fedezetét biztosító forrást is érintette. Erről már e-mailen tájékoztatót küldtünk a tagoknak azzal, hogy a források csökkenése miatta cselekvési tervet is újra kell gondolni, meg kell határozni, hogy a rendelkezésre álló forrást hogyan használjuk fel, és ez milyen módon hat a HFS tartalmára.

Jelen dokumentum az IH által 2017.03.23-án megküldött e-mail dokumentumban meghatározott feladat ellátására születik.

A feladat az e-mailbe leírtak alapján szabályosan nem hajtható végre, mivel működési szabályzataink HACS jóváhagyás nélkül egyezető, módosító anyag nem születhet.

Jelen dokumentum tehát a TKCS-t vezető - munkaszervezet vezető szakmai javaslata a HFS módosítására, melybe azokat a változásokat vezetem át, melyek az egyezető megbeszéléseken felmerültek.

Jelen HFS módosítási eljárás nem tartozik a Támogató Okiratban meghatározott 3 módosítási lehetőségbe.

A HFS módosításra kerülő pontjai

7.2 A stratégia célhierarchiája	41

8.1 Az intézkedések leírása	45

9. Indikatív pénzügyi terv	69

8.5 Monitoring és értékelési terv								       66

Mellékletek 	71

Függelék	95

Indoklás:

| változó pont | változás oka |
| --- | --- |
| 7.2 A stratégia célhierarchiája | A forráskeret csökkenésével változik az intézkedések száma, valamint az intézkedések által elérhető inikátorok és célok rendszere |
| 8.1 Az intézkedések leírása | A forráskeret csökkenésével változik az intézkedések száma és a hozzájuk rendelt forráskeret |
| 8.5 Monitoring és értékelési terv | célhierarchia és intézkedések módosítása miatt |
| 9. Indikatív pénzügyi terv | A forráskeret módosulása miatt |
| Mellékletek | cselekvési terv módosulása miatt |
| Függelék | cselekvési terv módosulása miatt |

Részletes módosítási javaslatok

| 7.2 A stratégia célhierarchiája | A forráskeret csökkenésével változik az intézkedések száma, valamint az intézkedések által elérhető inikátorok és célok rendszere |
| --- | --- |

Jelenlegi táblázat

| Ssz | Specifikus célok | Eredménymutatók megnevezése | Célértékek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Helyi gazdasági szereplők piaci esélyeinek erősítése, termékek és szolgáltatások piacra jutásának segítése, piaci pozíciójuk megerősítése. | megtartott és létrehozott munkahelyek száma tudásátadó programon résztvevők száma új együttműködések kialakulása új minősítési rendszer tagok száma | 90 FTE 40 fő 35 db 20 db |
| 2. | Közösségi gazdaságfejlesztési együttműködések erősítése. | megtartott és létrehozott munkahelyek együttes száma kialakított együttműködések száma kialakított helyi termék polcok száma helyi termék pontok száma szakmai együttműködések száma kommunikációval elértek száma | 50 FTE 40 db 6 db 3db 80 db 150.000 fő |
| 3. | Helyi identitást erősítő közösség- és hálózatépítés kompetenciáinak és infrastruktúrájának fejlesztése | kialakított együttműködések száma együttműködésekben résztvevők száma LEADER programról szóló információkkal elértek száma | 100 db 450 fő 80.000 fő |
| 4. | Környezet és egészségtudatos magatartást ösztönző egyéni kompetenciák erősítése | kialakított együttműködések száma együttműködésekben résztvevők száma közvetetten elért célcsoporttagok száma kommunikációval elértek száma | 70 db 800 fő 15.000 fő 50.000 fő |

Új táblázat

| Ssz | Specifikus célok | Eredménymutatók megnevezése | Célértékek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Helyi gazdasági szereplők piaci esélyeinek erősítése, termékek és szolgáltatások piacra jutásának segítése, piaci pozíciójuk megerősítése. | Megtartott munkahelyek száma Létrehozott munkahelyek száma | 94 FTE 8 FTE* |
| 2. | Közösségi gazdaságfejlesztési együttműködések erősítése. | tudásátadó programon résztvevők száma új minősítési rendszer tagok száma új együttműködések kialakulása | 47 fő 25 db 47 db |
| 3. | Helyi identitást erősítő közösség- és hálózatépítés kompetenciáinak és infrastruktúrájának fejlesztése | kialakított együttműködések száma együttműködésekben résztvevők száma LEADER programról szóló információkkal elértek száma | 110 db 2600 fő 50.000 fő |

* A LEADER program teljes vállalása 500 fő, arányosan többet vállalunk a forrásainkra, mint amennyi a HACS-ra esne (kb. 1%)

Jelenlegi táblázat

|  | Intézkedések (beavatkozási területek) | Melyik specifikus cél(ok)hoz járul hozzá |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Minősítési rendszerben együttműködő szolgáltató mikrovállalkozások támogatása | X | X |  |  |
| 2. | Helyi termékek és szolgáltatások piacra jutását segítő közösség- és gazdaságfejlesztési program az „Érték és minőség” rendszerhez kapcsolódóan: 2.a. helyi termék előállítók inkubátor házának kialakítása, 2.b. helyi termék értékesítő pontok és helyi termék polcok rendszerének kialakítása, | X | X | X |  |
| 3. | Helyi együttműködési és közösségépítő programok támogatása: 3.a. együttműködési programokban referenciával rendelkező önkormányzatok helyi közösségépítő projektjeinek támogatása, 3.b térségi civil szervezetek közösségépítő tevékenységét erősítő beruházások, programok támogatása, 3.c „Egészséges ifjúság, egészséges jövő” közösségi szabadidős workout fejlesztések támogatása. |  |  | X | X |
| 4. | Térségi ifjúsági együttműködések kialakítása. |  |  | X |  |
| 5. | „Kultúránk az esélyünk” - roma zenei órák támogatása |  |  | X |  |
| 6. | Környezet- és egészségtudatos programok megvalósítása: |  |  | X | X |

ÚJ táblázat

|  | Intézkedések (beavatkozási területek) | Melyik specifikus cél(ok)hoz járul hozzá |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. | 2 | 3 |
| 1. | Mikroválalkozások tudásátadási programmal összekapcsolt kisléptékű fejlesztése | X | X |  |
| 2. | Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása |  |  | X |
| 3. | Civil szervezetek közösségépítő tevékenységét erősítő beruházások, programok támogatása |  |  | X |

| Specifikus célok | Relevancia indoklása |
| --- | --- |
| Helyi gazdasági szereplők piaci esélyeinek erősítése, termékek és szolgáltatások piacra jutásának segítése, piaci pozíciójuk megerősítése. | A helyzetfeltárásban bemutatásra került, hogy a térségi vállalkozások jelentős része a mikrovállalkozás kategóriába tartozik, illetve jellemzően a szolgáltatói szektorban tevékenykednek. Számukra csökkent az igénybe vehető egyéb OP támogatások lehetősége, azonban ez az a kör, amely aktívan és tartalommal kapcsolódhat a térségi minősítési rendszer programunkhoz. Alapozunk a kialakult közösségi együttműködésként és aktív vállalkozói jelenlétként beazonosítható térségi erősségeinkre. |
| Közösségi gazdaságfejlesztési együttműködések erősítése. | A lezárult programozási időszakban elért vidékfejlesztési eredményeink jelentős része az együttműködési programokban való aktív részvételnek köszönhető. Az „Érték és Minőség” program továbbfejlesztése, a közösségi marketing program olyan lehetőség a gazdaság szereplői számára, amely segíti a gyenge marketing tevékenység javulását. |
| Helyi identitást erősítő közösség- és hálózatépítés kompetenciáinak és infrastruktúrájának fejlesztése | A LEADER program támogatottságaként azonosítható erősségünk kiegészítve a civil szervezetek és önkormányzatok aktivitásával hozzájárulhat ahhoz, hogy tompítsuk a gyengeségként azonosított társadalmi megújulás hiányának problémáját. A közösségi együttműködés sikere más területekre is kihathat, így bízunk abban, hogy célcsoport specifikus programjaink, melyekbe az ifjúság bevonását és megszólítását tervezzük, elindítja a helyi identitás erősödését, ezáltal segíti a fiatalok helyben tartását. |
| Környezet és egészségtudatos magatartást ösztönző egyéni kompetenciák erősítése | A környezeti fenntarthatóság minden egyes Operatív Program megvalósításában fontos. Az egyén felelősségvállalása, környezettudatossága is elengedhetetlen az ökológiai lábnyomunk csökkentése érdekében. A térségben ez egyértelmű gyengeségként volt azonosítható, azonban a közösségi együttműködés erejére építve, a jó példák módszertanának alkalmazásával a környezettudatos szemlélet előtérbe kerüléséhez járulhatunk hozzá. |

| Intézkedések (beavatkozási területek) | Fejlesztési besorolás |  |
| --- | --- | --- |
|  | gazdaság-fejlesztés | közösség-fejlesztés |
| Mikroválalkozások tudásátadási programmal összekapcsolt kisléptékű fejlesztése | x |  |
| Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása |  | x |
| Civil szervezetek közösségépítő tevékenységét erősítő beruházások, programok támogatása |  | x |

Indoklás:

A válalkozások számára egy intézkedés kerül meghirdetésre a rendelkezésre álló forrás, több, mint 50%-ának erejéig, a HFS-ben elfogadott módon a tervek szerint 4,5 millió Ft egyösszegű átalánnyal – FONTOS, az IH legújabb információi szerint, az összeg kiszámoltatását validáltatni kell, erről eddig semmilyen információt sem kaptunk, ezért ez még módosulhat, bár a súlyosan sértené a HACS és az ügyfelek érdekeit!

- Megszüntetésre kerülnek a közösségi együttműködési marketing programok, annak érdekében, hogy közvetlenül minél több forrás juthasson a vállalkozásokhoz, akiknek most már jól látható módon más forrásból nincs lehetősége pályázati pénzekhez jutni. Továbbra is feltétel marad az „Érték és minőség” rendszerhez való csatlakozás, így az indikátorok kis módosítással tarthatók.

- A lérejövő új munkahelyek tekintetében az elfogadott HFS konkrét számot nem tartalmazott, így javítjuk és különválasztjuk a megtartott és létrejövő új munkahelyek számát. Az új adatok alapján 3 fővel többet vállaltunk, mint a kb. HACS-ra eső rész lenne a LEADER programban vállalt országosan 50 fővel. Ez egy ¼-ed KSH statisztikai átlaglétszám növelés kötelezettséggel bekerül majd az intézkedésbe.

- Az önkormányzati és civil programok átfedésének kiküszöbölése érdekében a specifikus intézkedések törlésre kerülnek, ebből adódóan az ezek által indikált specifikus célok is csökkennek. Tartalmilag azonban nagyobb szabadságot hagyunk a szervezeteknek a megmaradó intézkedések keretében szélesebb tartalommal pályázhatnak.

A specifikus célok indoklásában a fenti változások átvezetésre kerülnek.

| 8.1 Az intézkedések leírása | A forráskeret csökkenésével változik az intézkedések száma és a hozzájuk rendelt forráskeret |
| --- | --- |

1. INTÉZKEDÉS

- Az intézkedés megnevezése: Térségi gazdaság mikroszintjének Mikroválalkozások tudásátadási programmal összekapcsolt kisléptékű fejlesztése.

- Specifikus cél:

  - Helyi gazdasági szereplők piaci esélyeinek erősítése, termékek és szolgáltatások piacra jutásának segítése, piaci pozíciójuk megerősítése.

  - Közösségi gazdaságfejlesztési együttműködések erősítése.

- Indoklás, alátámasztás: A térség gazdasági életében a mikrovállalkozások jelenléte a meghatározó, erősségünk az aktív vállalkozói jelenlét, valamint a megkezdett „Érték és minőség” közösségi marketing együttműködési program. A tudásátadással bővített komplex vállalkozásfejlesztési program a vállalkozások piaci esélyeinek erősítését kívánja segíteni. Ehhez a vállalkozói tudástár szélesítése, tervezett marketing és egyéb az ügyfél elégedettséget szolgáló beruházások járulhatnak hozzá. SWOT analízis (E1, 5; L1, 2, 9) Az együttműködési program segítségével a SWOT GY3 csökkenthető.

- A támogatható tevékenység területek meghatározása:

  - minősítési rendszerben együttműködő szolgáltató mikrovállalkozások támogatása,

    - kötelező elem:

      - „Érték és minőség” közösségi marketing programhoz való csatlakozás,

      - tudásátadási programban való részvétel a vállalkozói kompetenciák erősítése érdekében,

    - választható tevékenységek (legalább egy kötelező) ügyfél elégedettséget növelő, piaci pozíciót erősítő, munkavégzést megkönnyítő intézkedések:

      - felújítás, építés,

      - eszközbeszerzés,

      - informatikai fejlesztés,

      - saját honlap vagy telefonos applikáció fejlesztése,

      - képzéseken való részvétel,

      - tanulmányúton, kiállításon való részvétel,

      - a vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódó rendezvények, bemutató programok szervezése

      - maximum a támogatási összeg 5%-ának erejéig marketing.

- Kiegészítő jelleg, lehatárolás:

  - Egyedi LEADER alprogram: az intézkedés keretében támogatott tevékenység más OP keretében nem támogatható mivel minden pályázónak kötelezően, legalább a fenntartási időszak végéig taggá kell válni az „Érték és Minőség” közösség együttműködési programban, továbbá kötelezően részt kell vennie a vállalkozói és együttműködési kompetenciákat fejlesztő tudásátadó programban.

    - Érték és minőség program bemutatása: http://www.ertekesminoseg.hu/Programbemutatas

    - Tudásátadó program keretében az üzleti tervek nyomon követése, felkért a HACS által bevont szakértőkkel konzultáció jövőtervezés, kommunikáció, munkakörnyezet javítása, vezetői képességek javítása, pénzügyi és vállalkozói ismeretek témában, mintaprogramok bemutatása, látogatása.

  - ANNEX 1 Termék feldolgozás, előállítás nem támogatott, kizárólag szolgáltatásfejlesztést céloz meg az intézkedés. A nem támogatott tevékenységek TEAOR’08 jegyzék szerinti besorolása az 1. számú melléklet 1.1 pontjában található.

.

- A jogosultak köre:

  - mikrovállalkozások a GFO’2014 osztályozás szerinti alábbi gazdasági szervezetek:

113 Korlátolt felelősségű társaság

117 Betéti társaság

121 Szociális szövetkezet

129 Egyéb szövetkezet

231 Egyéni vállalkozó

233 Adószámmal rendelkező magánszemélyek közül az mezőgazdasági őstermelő

572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

melyek teljesítik az alábbi alapkritériumok mindegyikét:

  - legalább 24 hónappal a kérelem benyújtását megelőzően a térségben 2014. március 1-től székhellyel, vagy telephellyel rendelkező mikrovállalkozás,

  - helyi iparűzési adójának legalább 50%-át a fejlesztés helyéül szolgáló önkormányzat részére fizeti meg,

  - a bázisévet (benyújtás éve) megelőző lezárt üzleti évben a bevétele elérte a 3.000.000 Ft-ot

Egy ügyfél a programozási időszak alatt egy kérelmet nyújthat be.

- A kiválasztási kritériumok, alapelvek:

Kötelezően teljesítendő a támogatáshoz:

- vállalja, hogy a projektterv végrehajtását a támogatási döntést megszületését követő max. 6 hónapon belül megkezdi;

- vállalja, hogy az projektterv zárásának évében (bázis év + 3 év) a pályázat benyújtásának évéhez (bázisév ) viszonyítva legalább 10%-os bevétel növekedést ér el;

- legkésőbb a támogatási döntéstől számított 12 hónapon belül taggá válik az „Érték és Minőség” közösségi marketing programban és vállalja, hogy a fenntartási időszak végéig ott tagként együttműködik;

- minősítési rendszer tag vállalkozás esetén vállalja, hogy tagságát a projekt fenntartási időszakának végéig meghosszabbítja;

- vállalja, hogy legalább egy fővel részt vesz a tudásátadó programokon.

- vállalja, hogy a projektterv végrehajtását a támogatási döntést megszületését követő max. 4 hónapon belül megkezdi;

- vállalja, hogy az projektterv zárásának évében (célérték) árbevétele a pályázat benyújtásának évét megelőző lezárt üzleti évhez (bázisérték) viszonyítva az alábbi szintet éri el:

  - 3.000.000-4.500.000 Ft bázisértéknél a célérték eléri legalább az 5.000.000 Ft-ot;

  - 4.500.001-10.000.000 Ft bázisértéknél a célérték legalább 5%-kal nagyobb,

  - 10.000.001 – 20.000.000 Ft bázisértéknél a célérték legalább 2%-kal nagyobb,

  - 20.000.001 Ft bázisérték felett a célérték legalább 1%-kal nagyobb.

- vállalja, hogy az projektterv zárásának évében (célérték) a pályázat benyújtásának évét megelőző lezárt üzleti évhez (bázisérték) viszonyítva legalább 10%-os növekedést ér el a személyi jellegű ráfordítások tekintetében, 0-499.000 Ft bázisértéknél éves személyi jellegű ráfordítása eléri legalább az 550.000 Ft-ot;

- vállalja, hogy a projekt zárására statisztikai átlaglétszámát a benyújtás évét megelőző lezárt üzleti évhez viszonyítva legalább ¼ fővel növel;

- legkésőbb a támogatási döntéstől számított 4 hónapon belül kezdeményezi taggá válását az „Érték és Minőség” közösségi marketing programban és vállalja, hogy a fenntartási időszak végéig ott tagként együttműködik;

- minősítési rendszer tag vállalkozás esetén vállalja, hogy tagságát a projekt fenntartási időszakának végéig meghosszabbítja;

- vállalja, hogy legalább egy fővel részt vesz a tudásátadó programokon, legalább 3 alkalommal a projekt zárásáig;

- A támogatott projekt működtetése során (üzleti terv végrehajtásának megkezdésétől) legalább az alábbi LEADER alapelveknek teljesülniük kell

  - alulról felfelé építkező megközelítés

  - helyi partnerségek közötti hálózatépítés

- a támogatási összeg 50%-a folyósításának feltétele:

  - a kedvezményezett támogatói okirattal rendelkezzen,

  - első kifizetési kérelmet nyújtson be;

- a támogatási összeg fennmaradó 50%-a folyósításának feltétele:

  - 25 % folyósításának feltétele:

    - a kedvezményezett a projekt megkezdésétől számított 12 hó elteltével, teljesítse az üzleti tervben időarányosan vállalt kötelezettségeket,

    - igazoltan kezdeményezze csatlakozási szándékát az „Érték és minőség” közösségi marketing programhoz,

    - a határidőt követő 30. napig második kifizetési kérelmet nyújtson be.

  - 25 % folyósításának feltétele:

    - legkésőbb a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 2. gazdálkodási év végére megfelelően teljesítse az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket,

    - igazoltan csatlakozik az „Érték és minőség” közösségi marketing programhoz,

    - részt vett legalább három tudásátadó programon,

    - rendelkezik a LEADER HACS igazolásával, hogy határidőre a mérföldkövekhez kötött előrehaladási jelentéseket benyújtotta,

    - harmadik (záró) kifizetési kérelmet nyújtson be a felhívásban meghatározott feltételek szerint.

További értékelési szempontok (A pontozási rendszer és a projektterv sablon az intézkedésre vonatkozó konkrét  pályázati felhívásban kerülnek részletesen meghatározásra)

- Tervezett fejlesztés megalapozottsága

- gazdaságfejlesztő hatás

- innovatív tartalom

- esélyegyenlőségi és környezeti szempontok

- közösségfejlesztő hatás

- társadalmi, közösségi szerepvállalás

A támogatható projekt működtetése során legalább az alábbi LEADER alapelveknek teljesülni kell:

- alulról felfelé építkező megközelítés:

    - olyan projektcélt kell megfogalmazni, amelyben kiemeli, bemutatja a helyi fejlesztési stratégiákhoz, helyi igényekhez való illeszkedést.

    - Bemutatja, tényszerű, számszerű adatokkal alátámasztva, hogy miként segíti a munkahelyek megtartást, vagy munkahely(ek) teremtését.

    - Tényszerű, számszerű adatokkal alátámasztva bemutatja, hogy a fejlesztés miként járul hozzá a vállalkozás fenntarthatóságához.

- A helyi partnerségek közötti hálózatépítés: a megvalósuló projekteknek kapcsolódni kell a HACS által működtetett helyi termék, helyi szolgáltatás, minősítési rendszerhez;

vállalt kapacitásfejlesztés aránya a jelenlegi kapacitáshoz képest;

projekttervben tett saját pénzügyi vállalások;

vállalt együttműködések szférán belül;

vállalt együttműködések szférán kívül;

társadalmi felelősségvállalás;

munkaerőpiacon hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatása;

Definíció:

Hátrányos helyzetű munkavállaló: legalább egy 14 éven aluli gyermeket egyedül nevelő nő, legalább két 14 éven aluli gyermeket családban nevelő nő, ötven év feletti álláskeresők, a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők, csökkent munkaképességű személy, önmagát roma származásúnak valló álláskereső.

a kötelező vállaláson túl további résztvevőkkel képviselteti magát a tudásátadó programokon;

a tervezett tevékenységek hozzájárulnak a számszerűsíthető eredmények (indikátorok) eléréséhez.

- Tervezett forrás:

    - pályázható teljes keretösszeg 162.000.000 211.500.000 Ft

    - támogatás aránya: vissza nem térítendő támogatás 4.500.000 Ft/projekt/32 év Az összeg meghatározásának statisztikai adatokkal alátámasztott módja a 1. számú melléklet 1.2 pontjában található.

    - a projektméret korlátai: nem releváns

    - a támogatás módja: vissza nem térítendő átalánytámogatás. A megítélt támogatás két három részletben igényelhető (75% - 25% 50%-25%25%) A második részlet igénylése az első részlet igénylése után 24 hónappal.

- A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2016 2017. II. félévtől folyamatos a forráskeret kimerüléséig.

- Kimeneti indikátorok: A célértékek legyenek arányban az intézkedésre allokált forráskerettel. Az alább megadott, kötelezően alkalmazandó indikátorok köre kiegészíthető.

- A támogatott projektek száma:  36  47 db

  - A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva

vállalkozás 36 47 db

önkormányzat 0 db

civil szervezet 0 db

2. INTÉZKEDÉS TÖRLÉSRE KERÜL

- Az intézkedés megnevezése: Az „Érték és minőség” helyi termékek és szolgáltatások piacra jutását segítő közösség- és szelíd gazdaságfejlesztési program továbbfejlesztése,

3. INTÉZKEDÉS Két intézkedésre bontva átdolgozásra kerül, az eredeti 3. intézkedés Törlésre kerül

- Az intézkedés megnevezése: Helyi közösségépítő és együttműködési programok támogatása.

2. INTÉZKEDÉS

- Az intézkedés megnevezése: Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása

- Specifikus cél:

  - Helyi közösség- és hálózatépítés kompetenciáinak és infrastruktúrájának fejlesztése.

- Indoklás, alátámasztás: A LEADER program legfontosabb célja a helyi szintű együttműködési fejlesztések, képzés, tudásátadás megvalósítása. Az 2007-2013-as időszak bebizonyította, hogy az önkormányzatok teljes mértékben a program és a HACS mögött álnak (E8). Helyi szinten az önkormányzatok, civil szervezetek sikerrel végzik azt a tevékenységet, amely a közösségek megerősítését szolgálja, hozzásegítenek az öntudatos, egészséges és egységes vidék kialakításához. Továbbfejlesztjük az egységes térségi arculatot megalapozó HVS-ben megkezdett utat. A közösségek erősítésének fontos célcsoportja az ifjúság, amely programrésszel két térségek közötti együttműködési programot is továbbfejlesztünk, újraértelmezünk. A SWOT analízis és a helyzetelemzés ezt alátámasztja. (E1, 7, 8; L6,7,10) Választ kívánunk adni a Gy1-2 problémákra.

- A támogatható tevékenység területek meghatározása alintézkedésenként:

  - Beltéri és/vagy kültéri közösségi terek kialakítása, megújítása, infrastrukturális-, és eszközfejlesztése.

  - Helyi identitást és közösségi együttműködést erősítő programok megvalósítása.

  - Helyi identitást és közösségi együttműködést erősítő tevékenységek eszközellátottságának fejlesztése.

  - Helyi identitást és közösségi együttműködést erősítő tevékenységekhez kapcsolódó kommunikáció. Helyi értékek népszerűsítése és promóciója, hagyományok ápolása.

  - Kapcsolódás a térség 2007-2013-as programidőszakban megkezdett fejlesztési programjaihoz, megvalósult projektjeihez.

  - ingatlanvásárlás

  - beruházáshoz kapcsolódó mérnöki feladatok

  - projektmenedzsment, beleértve a szakmai előkészítést,

  - közbeszerzés

  - tervek készítése

- Kiegészítő jelleg, lehatárolás: Az intézkedés keretében olyan tevékenységek támogathatók, melyek a VP és a TOP beruházási típusú céljait kiegészítik, illetve más forrásból nem támogatottak.

Nem vehető igénybe támogatás:

- olyan eszközbeszerzés, építés és rendezvény tevékenységhez, mely nem a helyi, belső közösségépítő kohéziót célozza, kizárólag egy szervezetre vagy egy célcsoportra irányul;

- kizárólag gazdasági (jövedelemtermelő) funkciót ellátó épület fejlesztése,

- lakás célú ingatlan fejlesztése

- képzés

- tanulmány készítése

- olyan felújítási, fejlesztési tevékenységhez, mely a 2007-2013-as vagy a VP 7.4.1 intézkedés keretében IKSZT kialakításába megvalósítható lett volna, vagy megvalósítható,

- nem támogatható a fejlesztés az alábbi funkciókat magában foglaló létesítmények esetében:

  - könyvtár,

  - óvodai, bölcsődei ellátás;

  - alap- és középfokú, kulturális és művészeti oktatás;

  - közigazgatási funkciók;

  - egészségügyi ellátás;

  - szociális ellátás;

  - gyermek- és ifjúságvédelem;

  - professzionális sporthoz kötődő sportlétesítmények, fedett uszodák,

- személygépjármű beszerzése

- tanulmányút

- HACS területén kívül megvalósuló tevékenység

- kizárólag egy adott gazdasági társaság vagy szervezet érdekeit szolgáló, termékeit bemutató fejlesztés.

- A jogosultak köre:

321 Helyi önkormányzat,

  - A kiválasztási kritériumok, alapelvek:

- a tervezett program helyi megalapozottsága

- gazdaságfejlesztő hatás

- innovatív tartalom

- esélyegyenlőségi és környezeti szempont

- közösségfejlesztő hatás

- társadalmi, közösségi szerepvállalás

- Tervezett forrás:

- pályázható teljes keretösszeg 127.455.675 Ft

- támogatás aránya: 100% vissza nem térítendő támogatás

- a projektméret korlátai: a 2. számú melléklet 2.1 pontban meghatározottak szerint településenként változó.

- a támogatás módja: standard eljárással nyújtott támogatás

- A megvalósítás tervezett időintervalluma:

- 2017. II. félévtől folyamatos a forráskeret kimerüléséig.

- Kimeneti indikátorok:

  - A támogatott projektek száma:	20 db

  - A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva:

    - önkormányzat maximum 20 db

3. INTÉZKEDÉS

- Az intézkedés megnevezése: Civil szervezetek közösségépítő tevékenységét erősítő beruházások, programok támogatása:

- Specifikus cél:

  - Helyi közösség- és hálózatépítés kompetenciáinak és infrastruktúrájának fejlesztése.

  - Helyi életminőség javítását szolgáló egészségtudatos projektek megvalósítása

- Indoklás, alátámasztás: A LEADER program legfontosabb célja a helyi szintű együttműködési fejlesztések, képzés, tudásátadás megvalósítása. Az 2007-2013-as időszak bebizonyította, hogy az önkormányzatok teljes mértékben a program és a HACS mögött álnak (E8). Helyi szinten az önkormányzatok, civil szervezetek sikerrel végzik azt a tevékenységet, amely a közösségek megerősítését szolgálja, hozzásegítenek az öntudatos, egészséges és egységes vidék kialakításához. Továbbfejlesztjük az egységes térségi arculatot megalapozó HVS-ben megkezdett utat. A közösségek erősítésének fontos célcsoportja az ifjúság, amely programrésszel két térségek közötti együttműködési programot is továbbfejlesztünk, újraértelmezünk. A SWOT analízis és a helyzetelemzés ezt alátámasztja. (E1, 7, 8; L6,7,10) Választ kívánunk adni a Gy1-2 problémákra.

- A támogatható tevékenység területek meghatározása:

    - eszközbeszerzés helyi közösségi programok megvalósításához, színvonaluk növeléséhez kapcsolódóan,

    - építés, felújítás, infrastrukturális fejlesztés helyi közösségi programok megvalósulásának, színvonalának javítása érdekében,

    - helyi közösségépítő rendezvény szervezése, lebonyolítása,

    - tudásátadó programok szervezése, lebonyolítása.

- Kiegészítő jelleg, lehatárolás: Az intézkedés keretében olyan tevékenységek támogathatók, melyek a VP és a TOP beruházási típusú céljait kiegészítik, illetve más forrásból nem támogatottak.

Nem vehető igénybe támogatás:

- olyan eszközbeszerzés, építés és rendezvény tevékenységhez, mely nem a helyi, belső közösségépítő kohéziót célozza, kizárólag egy szervezetre vagy egy célcsoportra irányul;

- kizárólag gazdasági (jövedelemtermelő) funkciót ellátó épület fejlesztése,

- lakás célú ingatlan fejlesztése

- képzés

- tanulmány készítése

- olyan felújítási, fejlesztési tevékenységhez, mely a 2007-2013-as vagy a VP 7.4.1 intézkedés keretében IKSZT kialakításába megvalósítható lett volna, vagy megvalósítható,

- nem támogatható a fejlesztés az alábbi funkciókat magában foglaló létesítmények esetében:

  - könyvtár,

  - óvodai, bölcsődei ellátás;

  - alap- és középfokú, kulturális és művészeti oktatás;

  - közigazgatási funkciók;

  - egészségügyi ellátás;

  - szociális ellátás;

  - gyermek- és ifjúságvédelem;

  - professzionális sporthoz kötődő sportlétesítmények, fedett uszodák,

- személygépjármű beszerzése

- tanulmányút

- marketing

- HACS területén kívül megvalósuló tevékenység

- kizárólag egy adott gazdasági társaság vagy szervezet érdekeit szolgáló, termékeit bemutató fejlesztés.

- A jogosultak köre:

A fejlesztés helyéül szolgáló településen legalább 2014. január 1-től székhellyel rendelkező

521 Sportegyesült

529 egyéb egyesület.

  - A kiválasztási kritériumok, alapelvek:

- a tervezett program helyi megalapozottsága

- gazdaságfejlesztő hatás

- innovatív tartalom

- esélyegyenlőségi és környezeti szempont

- közösségfejlesztő hatás

- társadalmi, közösségi szerepvállaás

- A pályázati kiírásban kerül településenként meghatározásra a beadási időszakonként támogatható pályázatok száma.

- egy szervezet egy alkalommal kaphat támogatást.

- Tervezett forrás:

- pályázható teljes keretösszeg 18.000.000 Ft

- támogatás aránya: 75%

- a projektméret korlátai: 500.000 Ft

- a támogatás módja: standard eljárással

- A megvalósítás tervezett időintervalluma:

- 2018. I. félévétől folyamatos a forráskeret kimerüléséig.

- Kimeneti indikátorok:

  - A támogatott projektek száma:	36 db

  - A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva:

    - civil szervezet minimum 36 db

4. INTÉZKEDÉS Törlésre kerül

- Az intézkedés megnevezése: Térségi ifjúsági együttműködések kialakítása.

5. INTÉZKEDÉS Törlésre kerül

- Az intézkedés megnevezése: „Kultúránk az esélyünk” roma zenei órák támogatása

6. INTÉZKEDÉS Törlésre kerül

- Az intézkedés megnevezése: Környezet- és egészségtudatos programok megvalósítása

Az EK jogszabály által biztosított lehetőségek alapján a HACS élni kíván a megjelölt intézkedéseknél az egyszerűsített finanszírozás módszerével, amely módszer a hibahatár csökkentése érdekében az Európai Unió elvárása.

Álláspontunk szerint az intézkedések megfogalmazása, valamint az átalány összegének alátámasztása megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Amennyiben központi szabályozási hiányosságok miatt ezt a lehetőséget nem tudjuk ügyfeleink számára biztosítani a Bakony és Balaton KKKE fenntartja magának a jogot a támogatási módok felülvizsgálatára.

Az 1. számú intézkedés esetén a felülvizsgálat szükség szerint még jelen módosítás keretében megtörténik, ami a támogatás összegét nem érinti.

Standard eljárás esetén a támogatási intenzitást az alábbiak szerint javasolt megállapítani:

Szabadon felhasználható fejlesztési forrás: 60% (VP 50%+10% eltérítés alapján)

Tudásátadó program + minősítési rendszer tagság 95% (500.000 Ft + ÁFA) (VP REL 90% + 5% eltérítés)

Kérdés, hogy a HACS kiállíthatja-e a tagdíj számlát, ami tartalmazza az oktatás költségét is, vagy be kell vonni alvállalkozót. Akkor erre a költségre a HACS kér 3 ajánlatot és az alapján lehet majd a tételt elszámolni

Ezt azonban csak legvégső esetben javasolt bevezetni, jelentős adminisztráció és teher a csekély forrásért a vállalkozásoknak, az érdeklődés is várhatóan alacsonyabb lesz.

| 8.5 Monitoring és értékelési terv | célhierarchia és intézkedések módosítása miatt |
| --- | --- |

Tervezett Indikátorok és célértékek mérése

| Ssz | Specifikus célok | Eredménymutatók megnevezése | Célértékek | Adat forrása és a gyűjtés gyakorisága | értékelés, visszacsatolás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Helyi gazdasági szereplők piaci esélyeinek erősítése, termékek és szolgáltatások piacra jutásának segítése, piaci pozíciójuk megerősítése | megtartott és létrehozott munkahelyek száma | 90 FTE | pályázó kiinduló adat a pályázatban, majd projektzáráskor | adatgyűjtést követően évente egy elemző anyag |
|  |  | tudásátadó programon részt vevők száma | 40 fő | pályázótól évente | adatgyűjtést követően évente egy elemző anyag |
|  |  | új együttműködések kialakulása | 35 db | pályázótól évente | adatgyűjtést követően évente egy elemző anyag |
|  |  | új minősítési rendszer tagok száma | 20 db | HACS nyilvántartása | adatgyűjtést követően évente egy elemző anyag |
| 2. | Közösségi gazdaságfejlesztési együttműködések erősítése. | megtartott és létrehozott munkahelyek együttes száma | 50 FTE | pályázó évente | adatgyűjtést követően évente egy elemző anyag |
|  |  | kialakított együttműködések száma | 40 db | pályázó évente | adatgyűjtést követően évente egy elemző anyag |
|  |  | kialakított helyi termék polcok száma | 6 db | pályázó évente | adatgyűjtést követően évente egy elemző anyag |
|  |  | helyi termék pontok száma | 3 db | pályázó évente | adatgyűjtést követően évente egy elemző anyag |
|  |  | szakmai együttműködések száma | 80 db | pályázó évente | adatgyűjtést követően évente egy elemző anyag |
|  |  | kommunikációval elértek száma | 250.000 fő | pályázóktól és HACS gyűjtés évente | adatgyűjtést követően évente egy elemző anyag |
| 3. | Helyi identitást erősítő közösség- és hálózatépítés kompetenciáinak és infrastruktúrájának fejlesztése | kialakított együttműködések száma | 100 db | pályázó évente | adatgyűjtést követően évente egy elemző anyag |
|  |  | együttműködésekben résztvevők száma | 450 fő | pályázó évente | adatgyűjtést követően évente egy elemző anyag |
|  |  | LEADER programról szóló információkkal elértek száma | 80.000 fő | pályázó évente | adatgyűjtést követően évente egy elemző anyag |
| 4. | Környezet és egészségtudatos magatartást ösztönző egyéni kompetenciák erősítése | kialakított együttműködések száma | 70 db | pályázó évente | adatgyűjtést követően évente egy elemző anyag |
|  |  | együttműködésekben résztvevők száma | 800 fő | pályázó évente | adatgyűjtést követően évente egy elemző anyag |
|  |  | közvetetten elért célcsoporttagok száma | 15.000 fő | pályázó évente | adatgyűjtést követően évente egy elemző anyag |
|  |  | kommunikációval elértek száma | 50.000 fő | pályázóktól és HACS gyűjtés évente | adatgyűjtést követően évente egy elemző anyag |

Új táblázat

| Ssz | Specifikus célok | Eredménymutatók megnevezése | Célértékek | Adat forrása és a gyűjtés gyakorisága | értékelés, visszacsatolás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroválalkozások tudásátadási programmal összekapcsolt kisléptékű fejlesztése | Megtartott munkahelyek száma | 94 FTE | pályázó kiinduló adat a pályázatban, majd projektzáráskor | adatgyűjtést követően évente egy elemző anyag |
|  |  | Létrehozott munkahelyek száma | 8 FTE | pályázó kiinduló adat a pályázatban, majd projektzáráskor | adatgyűjtést követően évente egy elemző anyag |
|  |  | tudásátadó programon résztvevők száma | 47 fő | pályázótól évente | adatgyűjtést követően évente egy elemző anyag |
|  |  | új minősítési rendszer tagok száma | 25 db | HACS nyilvántartás | adatgyűjtést követően évente egy elemző anyag |
|  |  | új együttműködések kialakulása | 47 db | pályázótól évente | adatgyűjtést követően évente egy elemző anyag |
| 2 | Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatás | kialakított együttműködések száma | 40 db | pályázótól projekt zárásakor | adatgyűjtést követően évente egy elemző anyag |
|  |  | együttműködésekben résztvevők száma | 1800 fő | pályázótól projekt zárásakor | adatgyűjtést követően évente egy elemző anyag |
|  |  | LEADER programról szóló információkkal elértek száma | 50.000 fő | pályázótól projekt zárásakor | adatgyűjtést követően évente egy elemző anyag |
| 3 | Civil szervezetek közösségépítő tevékenységét erősítő beruházások, programok támogatása | kialakított együttműködések száma | 70 db | pályázótól projekt zárásakor | adatgyűjtést követően évente egy elemző anyag |
|  |  | LEADER programról szóló információkkal elértek száma | 800 fő | pályázótól projekt zárásakor | adatgyűjtést követően évente egy elemző anyag |
|  |  | LEADER programról szóló információkkal elértek száma | 50,000 fő | pályázótól projekt zárásakor | adatgyűjtést követően évente egy elemző anyag |

Indoklás:

A módosított célokhoz és intézkedésekhez igazítva.

| 9. Indikatív pénzügyi terv | A forráskeret módosulása miatt |
| --- | --- |

| A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ssz. | Az intézkedések megnevezése | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Összesen | % |
| 1 | Mikroválalkozások tudásátadási programmal összekapcsolt kisléptékű fejlesztése. | 0 | 0 | 105,75 | 52,875 | 52,875 | 211,5 | 59,25 |
|  | GAZDASÁGFEJLESZTÉS ÖSSZESEN | 0 | 0 | 105,75 | 52,875 | 52,875 | 211,5 | 59,25 |
| 2 | Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása | 0 | 0 | 101,96454 | 25,491135 | 0 | 127,455675 | 35,71 |
| 3. | Civil szervezetek működési feltételeinek és közösségépítő tevékenységének támogatása | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 18 | 5,04 |
|  | KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS ÖSSZESEN | 0 | 0 | 113,96454 | 31,491135 | 0 | 135,455675 | 40,75 |
|  | Összesen | 0 | 0 | 219,71454 | 78,366135 | 52,875 | 356,955675 | 100 |

A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)

|  | Forrás: EMVA LEADER 19.4 alintézkedés |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Összesen |
| Működési költségek | 6536 | 11815 | 10177 | 9664 | 9664 | 47856 |
| Animációs költségek | 2801 | 5064 | 4361 | 4142 | 4142 | 20510 |
| Egyéb tervezett bevételek[1] | 10232 | 23666 | 7107 | 4732 | 4732 | 50469 |
| Összesen | 19569 | 40545 | 21645 | 18538 | 18538 | 118835 |

| Mellékletek | cselekvési terv módosulása miatt |
| --- | --- |
| Függelék | cselekvési terv módosulása miatt |

Az átdolgozásra a változások elfogadása és átvezetése után kerül sor, kizárólag technikai jellegű módosítás.

Berhida, 2017. március 27.

Készítette: Kontics Monika TKCS vezető/ msz vezető