**NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ**

**a Bakony és Balaton keleti Kapuja Közhasznú Egyesület**

**2020 év január hónap 1. nap. – március hónap 31. nap. időszak tevékenységéről**

1. **Kérjük, mutassa be a negyedévben a HFS megvalósításával kapcsolatos tevékenységeket! (minimum 3000 – maximum 6000 karakter)**

Válaszában térjen ki minimum az alábbi tevékenységek közül azokra, amelyek a negyedévben megvalósultak:

* 1. Helyi felhívás megjelenésének időpontjai, a helyi támogatási kérelmek benyújtási és ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása.

Támogatási kérelmek:

A beszámoló készítésének időpontjában az IIER rendszerben nem látunk olyan támogatási kérelmet, amely 2020.01.01. és 2020.03.31. között érkezett volna be.

Ebben az időszakban 2 db támogatási felhívásunk volt nyitva, ezekben határnapokat is zártunk, így vagy az átforgatás nem történt meg, vagy kérelmek nem érkeztek be. Kértük ennek megvizsgálását a MÁK-tól.

A beérkezett támogatási kérelmekkel kapcsolatos ügyintézés folyamatos, bár felmerültek problémák is ebben az időszakban.

A MÁK-tól mindig jelzést kapunk a beérkezett változás bejelentésekkel kapcsolatosan.

Ezek között vannak, melyek csak mérföldkő módosítást tartalmaznak, ezek lekezelése nem tűnt bonyolultnak, de vannak olyan változás bejelentések is, melyek szakmai tartalmának megítéléséhez semmilyen támpontot sem kaptunk.

Sajnos a mérföldkő módosításoknál sem volt teljese egyértelmű, hogy melyik szinten tart az ügy, így sajnos a lekezelt bejelentések elkészített és nem tárhelyre küldött állapotba kerültek. Miután a MÁK többször kérte, hogy zárjuk le a VB-ket, akkor derült fény arra, hogy az eljárásunkba hiba csúszott. Ezt orvosoltuk, ahol kellett 3. ügyintézőt is bevontuk és ezek a VB-k elbírálásra kerültek, illetve kiküldésre a tárhelyekre.

Azokkal a kérelmek kapcsolatosan, melyek jelentős tartalmi módosítást is tartalmaznak, még egyeztetünk a MÁK-kal a lehetséges eljárásról.

2020.01.10.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megye/szervezeti egység | Ügyfél neve | Ügyfél-azonosíó száma | Iratazonosító | Hivatkozott iktatószám | Hivatkozott vonalkód | Tárgy | Jogcím | Benyújtás dátuma |
| Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület | Balatonfűzfő Város Önkormányzata | 1005302233 | 9027246686 | 842/1907/10/5/2019 | 3044900747 | Hiánypótlás | LEADER helyi felhívások (VP) | 2020.01.08. 13:03:58 |

Tájékoztatásul beérkezett rendezvény meghívó

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megye/szervezeti egység | Ügyfél neve | Ügyfél-azonosíó száma | Iratazonosító | Hivatkozott iktatószám | Hivatkozott vonalkód | Tárgy | Jogcím | Benyújtás dátuma |
| Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület | Összefogással Berhidáért Egyesület | 1005358274 | 9027248132 | 842/1907/40/7/2018 | 3021439998 | HACS Meghívó rendezvényre | LEADER helyi felhívások (VP) | 2020.01.09. 13:17:05 |

2020.01.14.

A Bárókerti Alkotóműhely Kft. 1927490747 azonosítójú kérelméhez a kedvezményezett 2019.11.28. napján változás bejelentést nyújtott be 3037157741 azonosítóval. Technikai okból kifolyólag nem kaptunk róla jelzést, így értesíteni sem tudtunk Benneteket.

Benyújtotta kifizetési kérelmét is, ekkor vettük észre a változás bejelentést.

Kérlek, kezeljétek le a VB-t, mert nem fogjuk tudni lezárni majd a KK-t a kérelem feldolgozása után, ha nincs a VB lekezelve.

Leszűrtük a beérkezett, de még nem kezelt változás bejelentéseket és találtunk még egy VB-t, ami ugyanaznap került benyújtásra, mint a mai napon jelzett Bárókerti Alkotóműhely Kft. VB:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3037133561 | Pinkócz-vino Kft. | 2019.11.28 | Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület |

2020.01.22

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megye/szervezeti egység | Ügyfél neve | Ügyfél-azonosíó száma | Iratazonosító | Hivatkozott iktatószám | Hivatkozott vonalkód | Tárgy | Jogcím | Benyújtás dátuma |
| Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület | Litér Község Önkormányzata | 1003306420 | 9027269506 | 842/1907/4/8/2019 | 3043791799 | Hiánypótlás | LEADER helyi felhívások (VP) | 2020.01.21. 12:08:00 |

2020.01.24

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megye/szervezeti egység | Ügyfél neve | Ügyfél-azonosíó száma | Iratazonosító | Hivatkozott iktatószám | Hivatkozott vonalkód | Tárgy | Jogcím | Benyújtás dátuma |
| Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület | Balatonalmádi Város Önkormányzata | 1005345412 | 9027276779 | 842/1907/3/5/2019 | 3044899904 | Hiánypótlás | LEADER helyi felhívások (VP) | 2020.01.23. 13:25:52 |

2020.02.06

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megye/szervezeti egység | Ügyfél neve | Ügyfél-azonosíó száma | Iratazonosító | Hivatkozott iktatószám | Hivatkozott vonalkód | Tárgy | Jogcím |  |
| Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület | Tóth Péter | 1004457059 | 9027302869 | 842/1907/13/17/2018 | 3018191489 | Kérelem visszavonása (teljes vagy részleges) | LEADER helyi felhívások (VP) | 2020.02.03. 19:57:26 |

Beérkezett VB-k:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megye/szervezeti egység | Ügyfél neve | Ügyfél-azonosíó száma | Iratazonosító | Hivatkozott vonalkód | Ügyirat vonalkód | Gyűjtőkód |
| ?Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület | ?Balatonfűzfői Horgász Egyesület | 1005263370 | 3048937000 | 3021439686 | 1952480652 | VP-M19.2.1-Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása |
| ?Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület | ?Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesület | 1004820516 | 3048938342 | 3021439815 | 1945590557 | VP-M19.2.1-Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása |

2020.02.07

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megye/szervezeti egység | Ügyfél neve | Ügyfél-azonosíó száma | Iratazonosító | Hivatkozott iktatószám | Hivatkozott vonalkód | Tárgy | Jogcím | Benyújtás dátuma |
| Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület | Balatonalmádi Város Önkormányzata | 1005345412 | 9027310879 | 842/1907/3/7/2019 | 3048203857 | Hiánypótlás | LEADER helyi felhívások (VP) | 2020.02.06. 8:40:19 |

Beérkezett VB-k:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megye/szervezeti egység | Ügyfél neve | Ügyfél-azonosíó száma | Iratazonosító | Hivatkozott vonalkód | Ügyirat vonalkód | Gyűjtőkód |
| ?Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület | ?Tóth Péter | 1004457059 | 9027302869 | 3018191489 | 1944249359 | VP-M19.2.1-Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása |
| ?Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület | ?VEKA-DI Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kft. | 1008913214 | 3054869933 | 3018223678 | 1934359068 | VP-M19.2.1-Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása |

2020.02.13

A végső jogosultság ellenőrzést elvégeztük és a **K & K Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3016373744** azonosítójú kérelmét visszamozgattuk Jogosultsági ellenőrzés II. alatt állapotba, mert nem került bekérésre a **KKV nyilatkozat**. Kérlek küldjétek ki neki a megszemélyesített KKV nyilatkozatot és a hozzá tartozó kitöltési útmutatót. A minősítés megérkezéséig nem zárható le a kérelem végső jogosultság ellenőrzésre.

2020.02.19

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megye/szervezeti egység | Ügyfél neve | Ügyfél-azonosíó száma | Iratazonosító | Hivatkozott iktatószám | Hivatkozott vonalkód | Tárgy | Jogcím | Benyújtás dátuma |
| Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület | Balatonalmádi Város Önkormányzata | 1005345412 | 9027328843 | 842/1907/3/1/2019 | 1985414712 | Kérelem visszavonása (teljes vagy részleges) | LEADER helyi felhívások (VP) | 2020.02.14. 10:07:28 |

2020.02.20

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megye/szervezeti egység | Ügyfél neve | Ügyfél-azonosíó száma | Iratazonosító | Hivatkozott vonalkód | Ügyirat vonalkód | Gyűjtőkód |
| ?Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület | ?Balaton Sport Klub Kft. | 1027312854 | 3056329437 | 3018192804 | 1944456391 | VP-M19.2.1-Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása |

2020.03.09

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megye/szervezeti egység | Ügyfél neve | Ügyfél-azonosíó száma | Iratazonosító | Hivatkozott iktatószám | Hivatkozott vonalkód | Tárgy | Jogcím | Benyújtás dátuma |
| Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület | K & K Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 1004509268 | 9027376228 | 842/1907/8/8/2019 | 3057564392 | Hiánypótlás | LEADER helyi felhívások (VP) | 2020.03.06. 20:32:24 |

Felmerültek további kérdések a felhívások kitételeinek értelmezésével kapcsolatosan, illetve a gépjármű beszerzésekkel.

Elsősorban a gépjármű beszerzésekhez kapcsolódó észrevételek előtt állunk értetlenül, mivel ezeket nem most a kifizetési kérelmek időszakában, hanem a tervezéskor kellett volna felvetni.

Ezeket az észrevételeket az IH-nak is megküldtük kérdésben, azóta kiegészítve az önkormányzatok saját teljesítés keretében végzett projektmenedzsment tevékenységéhez kapcsolódóan, azonban választ semmire sem kaptunk.

* 1. A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos információk.
  2. A HFS-ben szereplő eredménymutatók jelen negyedév végéig megvalósult értékei.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ssz.** | **Eredménymutató (indikátor) megnevezése (mértékegység)** | **HACS által vállalt célérték** | **Negyedév végéig** | |
| **kedvezményezettek által vállalt érték (TO szerint)** | **ténylegesen megvalósult érték\*** | |
| 1. | Létrehozott munkahelyek száma (fő) | 8 | 6,5 | nincs információ | |

**ténylegesen megvalósult érték\* Erről a HACS semmilyen információt sem kap, így erről nem is tudunk beszámolni.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Státusz** | **Ügyfél** | **Intézkedés száma** | **Projekt címe** | | **Megítélt támogatás összege** | | | | **Indikátorvállalások** | |
|  |  |  |  | |  | | | | **tudásátadó programon részvétel (fő)** | | **kialakított együttműködések száma (db)** | **Érték és Minőség programban részvétel (db)** | | **Létrehozott munkahelyek száma (fő)** | | | | **kommunikáció (db)** | | | |
| Támogatott | NIKETRANS AGRO+BAU Ipari és Kereskedelmi | VP6-19.2.1.-7-1-17 | Kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó karbantartó műhely kialakítása | | 6 987 422 Ft | | | | 1 | | 5 | 1 | | 0,25 | | | |  | | | |
| Támogatott | VEKA-DI Vendéglátóipari és Idegenforgalmi | VP6-19.2.1.-7-1-17 | Új áruszállító kishaszonjármű beszerzése. Piaci pozíciót erősítő marketing tevékenység | | 5 617 471 Ft | | | | 1 | | 3 | 1 | | 0,25 | | | |  | | | |
| Támogatott | Gózon&Gózon Tanácsadó Iroda | VP6-19.2.1.-7-1-17 | Kávézó és tudásközpont létrehozása Balatonalmádiban | | 6 435 790 Ft | | | | 1 | | 4 | 1 | | 3 | | | |  | | | |
| Támogatott | Bárókerti Alkotóműhely | VP6-19.2.1.-7-1-17 | Kerékpáros barát szálláshely létesítése, nyitott fazekas műhely és bábszínhátz fejlesztése | | 6 990 004 Ft | | | | 1 | | 4 | 1 | | 0,25 | | | |  | | | |
| Támogatott | Pinkócz-vino | VP6-19.2.1.-7-1-17 | Mikroválallkozás tudásátadási programmal összekapcsolt kisléptékű fejlesztése | | 4 013 736 Ft | | | | 1 | | 4 | 1 | | 0,25 | | | |  | | | |
| Támogatott | P.P.Projekt Tanácsadó | VP6-19.2.1.-7-1-17 | Eszközbeszerzés a PP Projekt Kft-nél | | 6 985 537 Ft | | | | 1 | | 4 | 1 | | 1 | | | |  | | | |
| Támogatott | Balaton Sport Klub | VP6-19.2.1.-7-1-17 | Szörf iskola és kölcsönző létrehozása | | 6 972 282 Ft | | | | 1 | | 3 | 1 | | 0,25 | | | |  | | | |
| Támogatott | Tóth Péter | VP6-19.2.1.-7-1-17 |  | | visszavonva | | | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |
| Támogatott | InnovAlmádi Mérnöki és Szolgáltató | VP6-19.2.1.-7-1-17 | Az InnovAlmádi Bt. székhelyén történő iroda és tárgyaló kialakítása. | | 5 677 360 Ft | | | | 1 | | 4 | 1 | | 1 | | | |  | | | |
| Támogatott | Forró Zsolt | VP6-19.2.1.-7-1-17 | Vendégház kialakítása (Falusi turizmus) | | 5 464 909 Ft | | | | 1 | | 3 | 1 | | 0,25 | | | |  | | | |
| **ÖSSZESEN** |  |  |  | | **55 144 511 Ft** | | | | **9** | | **34** | **9** | | **6,5** | |  | | | | | |
| Támogatott | Ősi Község | VP6-19.2.1.-7-2-17 | Játszótér bővítése több korosztály számára | | 6 743 002 Ft | | | |  | | 4 |  | |  | | | | 8 | | | |
| Támogatott | Alsóörs Község | VP6-19.2.1.-7-2-17 | Játszótér létesítése | | 2 832 190 Ft | | | |  | | 3 |  | |  | | | | 7 | | | |
| Támogatott | Berhida Város | VP6-19.2.1.-7-2-17 | Fitness parkok kialakítása Berhidán | | 10 178 722 Ft | | | |  | | 3 |  | |  | | | | 3 | | | |
| **ÖSSZESEN** |  |  | |  | | **19 753 914 Ft** | | | |  | **10** | |  |  | | | **18** | | | |
| Támogatott | Összefogással Berhidáért | VP6-19.2.1.-7-3-17 | Zenés történelem | | 900 000 Ft | | | |  | | 2 |  | |  | | | | 2 | | | |
| Támogatott | Balatonfűzfői Horgász | VP6-19.2.1.-7-3-17 | Eszközbeszerzés rendezvényekhez | | 734 999 Ft | | | |  | | 3 |  | |  | | | | 9 | | | |
| Támogatott | Peremartonért | VP6-19.2.1.-7-3-17 | Vándorvigadalom rendezvény | | 787 500 Ft | | | |  | | 3 |  | |  | | | | 2 | | | |
| Támogatott | Balatonfűzfői "Kreitli Ferenc" Veterán Autós és Motoros | VP6-19.2.1.-7-3-17 | Eszközbeszerzés a Balatonfűzfői Veterán Jármű találkozók megszervezéséhez | | 952 495 Ft | | | |  | | 2 |  | |  | | | | 2 | | | |
| Támogatott | Balatonalmádi Sport | VP6-19.2.1.-7-3-17 | Balatonalmádi Sportegyesület közösségfejlesztése | | 966 209 Ft | | | |  | | 3 |  | |  | | | | 2 | | | |
| Támogatott | Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések | VP6-19.2.1.-7-3-17 | Naptávcső beszerzése | | 999 999 Ft | | | |  | | 3 |  | |  | | | | 9 | | | |
| Támogatott | Öskü Községi Kertbarátok Egyesüle | VP6-19.2.1.-7-3-17 | Szabadidőpark fejlesztése | | 916 346 Ft | | | |  | | 3 |  | |  | | | | 3 | | | |
| **ÖSSZESEN** |  |  | |  | | | **6 257 548 Ft** |  | | | **19** |  | | |  | | | | **29** |
|  |  |  |  | | **81 155 973 Ft** | | | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |

* 1. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása.

Helyi felhívások módosulása

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vonalkód** | **Helyi felhívás kódja** | **Felhívás címe** | **Folyamat állapota** | **Folyamatban áll** | **megjegyzés** |
| 3036346234 | VP6-19.2.1.-7-6-20 | Az Érték és Minőség Közösségi marketing program turisztikai célú továbbfejlesztése | IH felülvizsgálatra vár (EMVA) (1040) | 2020.03.02 | Jóváhagyásra vár egyeztetés és javítást követően, első beküldés 2020.01.09 |
| 3016133537 | VP6-19.2.1.-7-5-20 | Civil szervezetek közösségépítő tevékenységének támogatása | IH felülvizsgálatra vár (EMVA) (1040) | 2020.03.03 | Jóváhagyásra vár |
| 1867592903 | VP6-19.2.1.-7-1-17 | Mikroválallkozások tudásátadási programmal összekapcsolt kisléptékű fejlesztése | IH felülvizsgálatra vár (EMVA) (1040) | 2020.03.20 | Jóváhagyásra vár egyeztetést követően. Lezárt felhívás módosítása az ügyfelek érdekében a COVI-19 okozta gazdasági nehézségek enyhítése érdekében |
| 1867597926 | VP6-19.2.1.-7-3-17 | Civil szervezetek közösségépítő tevékenységét erősítő beruházások és programok támogatása | Indított (99) |  | Lezárt felhívás, csak az újak elkészítésének megkönnyítése érdekében kértük a visszanyitást, könnyebb a másolás |
| 3036347484 | VP6-19.2.1.-7-7-19 | … | Indított (99) |  | Új felhívás, de még nem biztos, hogy megjelentetjük, jelenleg a vállalkozási igényekre várunk |
| 1922969541 | VP6-19.2.1.-7-4-17 |  | Jóváhagyott |  | Jelenleg is futó felhívás, zárás 2020.05.20 |
| 1868641923 | VP6-19.2.1.-7-2-17 |  | Jóváhagyott |  | Jelenleg is futó felhívás, visszanyitását többször is kértük az elmúlt időszakban, mert új határnapokat szeretnénk beiktatni, eddig sajnos erre nem került sor. |

Ebben a felhívásban a benyújtási határidőt módosítottuk 2020. május 20-ra, illetve könnyítettünk a HACS tagság fizetési feltételein, ami a projektek könnyebb elszámolását segíti.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HACS neve** | **Helyi felhívás kódja** | **Helyi felhívás címe** | **Érvényesség** | **Érvényesség kezdete** | **Érvényesség vége** | **Keretösszeg** |
| Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület | VP6-19.2.1.-7-4-17 | Mikrovállalkozások közösségi marketingtevékenységre épülő fejlesztése | Hatályos | 2020.03.20 |  | 148 409 704 Ft |
| Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület | VP6-19.2.1.-7-4-17 | Mikrovállalkozások közösségi marketingtevékenységre épülő fejlesztése | Hatályon kívül | 2019.12.20 | 2020.03.20 |  |
| Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület | VP6-19.2.1.-7-2-17 | Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása | Hatályos | 2019.07.15 |  | 127 455 675 Ft |
| Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület | VP6-19.2.1.-7-1-17 | Mikrovállalkozások tudásátadási programmal összekapcsolt kisléptékű fejlesztése. | Hatályos, Benyújtás lezárult | 2019.07.15 |  | 61 590 296 Ft |
| Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület | VP6-19.2.1.-7-4-17 | Mikrovállalkozások közösségi marketingtevékenységre épülő fejlesztése | Hatályon kívül | 2019.07.15 | 2019.12.20 |  |
| Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület | VP6-19.2.1.-7-2-17 | Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása | Hatályon kívül | 2019.04.02 | 2019.07.15 |  |
| Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület | VP6-19.2.1.-7-2-17 | Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása | Hatályon kívül | 2019.02.27 | 2019.04.02 |  |
| Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület | VP6-19.2.1.-7-4-17 | Mikrovállalkozások közösségi marketingtevékenységre épülő fejlesztése | Hatályon kívül | 2019.02.27 | 2019.07.15 |  |
| **Összesen** | | | | | | **337 455 675 Ft** |

Ezen kívül több kérést nyújtottunk még be a felhívásokhoz kapcsolódóan

* 1. Egyéb

**Nem releváns**

1. **Kérjük, mutassa be a negyedévben a működési és animációs feladatokkal kapcsolatos tevékenységeket! (minimum 3000 – maximum 6000 karakter)**

Válaszában térjen ki minimum az alábbi tevékenységek közül azokra, amelyek a negyedévben megvalósultak:

* 1. A helyi szereplők animálási, vagy egyéb célú képzése.

A beszámolási időszakban a személyes találkozást igénylő programok lebonyolítását márciusban a 2/2020 elnöki utasítás alapján felfüggesztettük.

2020.02.27-én tartottunk projektmenedzsment, projektmegvalósítás témában egy átfogó szakmai programot, melynek keretében nem elsősorban a LEADER projektek megvalósítására, hanem az általános projektmegvalósításra koncentráltunk.

*1. mellékletben csatolva*

Emellett az online működésre tértünk át, így videókkal és online platformon működő konzultációkkal segítjük ügyfeleink munkáját.

<http://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek>

<http://www.bakonyesbalaton.hu/Tamogatasok-palyazatok/Palyazati-felhivasok/2020-03-30/Mikrovallalkozasok-kozossegi-marketingre-epulo-fejlesztese>

* 1. A helyi tájékoztató rendezvények tartása.

A beszámolási időszakban egy alkalommal tartottunk fórumot, melynek témája a kifizetési kérelmek benyújtásának módszertana volt.


*2. mellékeltben csatolva*

* 1. A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása.

A HACS működése tekintetében ebben a beszámolási időszakban változás nem történt. Jelenleg online platformon tartjuk az elnökséggel a kapcsolatot, és nincs most szükség a személyes döntéshozatalra.

Amennyiben a veszélyhelyzet ideje alatt a személyes találkozóra szükség lesz, megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy ez a legnagyobb biztonságban miként oldható meg.

* 1. Az iroda és a munkaszervezet fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, különös tekintettel a TO-ban szereplő indikátoroknak megfelelően. Az irodára és/vagy a munkaszervezetre vonatkozóan a beszámolási időszakban bekövetkezett változások.

TO-ban szereplő indikátorok:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Munkaszervezet által foglalkoztatott személyek száma heti 40 órában* | *2 fő* | *Az Együttműködési Megállapodás hatályba lépését követő naptól a projektzárásig.* | | |
| *Munkaszervezeti funkciókat ellátó iroda* | *1 db* | | *A B/ tevékenység megkezdésekor, azaz a módosított Támogatói Okirat hatályba lépésével, és*  *ez az indikátor érték fenntartandó a projektzárásig* | |
| **Előírás** | | | **HACS teljesítés** | |
| Munkaszervezet által foglalkoztatott személyek száma heti 40 órában | 2 fő | | 2020.01.01-2020.02.29 | 3 fő főállású, mindhárman felsőfokú végzettséggel |
|  |  | | 2020.03.01-2020.03.31 | 2 fő főállású munkavállaló, 1 fő megbízással mindhárman felsőfokú végzettséggel |
| **Előírás** | | | **HACS teljesítés** | |
| Munkaszervezeti funkciókat ellátó iroda | 1 db | | 2020.01.01-2020.03.15 | Cím: 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. (bérleti jogviszony kezdete 2008. november)  Telefon: 88/486-892  Internetszolgáltató: UPC  [www.bakonyesbalaton.hu](http://www.bakonyesbalaton.hu)  Iroda nyitva tartása:  <http://www.bakonyesbalaton.hu/Elerhetosegek>  Ügyfélfogadási idő (rendes)  kedd: 08:30 - 16:30  szerda: 13:00 - 17:00  csütörtök: 08:30 - 16:30  Ügyeletes telefonszám: +36308778896  munkanapokon 8.00-16.00 óráig hívható |
|  |  | | 2020.03.16-2020.03.31 | 3/2020 (03.15) Elnöki utasítás alapján Home office munkavégzés  3. mellékeltként csatolva |

* 1. Egyéb.

**3. Amennyiben a beszámolóban szereplő időszak során rendezvény került megtartásra, minimum 3000 – maximum 6000 karakter terjedelmű szakmai összefoglaló, jelenléti ív, valamint minimum 1 darab – maximum 5 darab fotó csatolása szükséges.**

* 1. „**Projektmegvalósítás, projektmenedzsment, projektfenntartás**” című rendezvény (1. melléklet)
  2. **Projektmegvalósítás, pénzügyi elszámolás**” című rendezvény (2. melléklet)

3. számú melléklet **Elnöki utasítások**

Kelt.: Berhida, 2020. április

Készítette: Kontics Monika munkaszervezet vezető

……………………….

aláírás

Jóváhagyta:

Pergő Margit

elnök